## 2015-2019
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Директор ЗАО "Независимая электросетевая компания"
/Д.В. Коробков/
(подпись)
" " 20 года
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на период 2020-2024 гг.
№ № | Наименование объекта | №Акта | Стадия реализации | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства** | Остаточная стоимость строительства** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[10 empty] | План 2020 года | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | итого | План 2020-2024 гг. | итого
|  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  |  | 2020 | 2024 | 148.2184 | 148.2184 | 0 | 18.73 | 20.26 | 21.1 | 21.59 | 22.06 | 103.74 | 148.2184 | 148.2184
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | С | 56.357 | 2020 | 2024 | 33.2485 | 33.2485 | 0 | 9.56 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 56.36 | 33.2485 | 33.2485
1 | Монтаж трансформатора на более мощный в ТП ул. Танкистов |  | С | 0.63 | 2020 | 2020 | 0.50314 | 0.50314 | 0 | 0.63 | - | - | - | - | 0.63 | 0.50314 | 0.50314
2 | Монтаж трансформаторов на более мощные в ТП пос. Новосоколовогорский |  | С | 2 | 2020 | 2020 | 1.1772 | 1.1772 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1.1772 | 1.1772
3 | Монтаж трансформаторов на более мощные в ТП Волжский р-он |  | С | 0.8 | 2020 | 2020 | 0.86797 | 0.86797 | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 0.8 | 0.86797 | 0.86797
4 | Монтаж трансформаторов на более мощные в ТП ул. Усть-Курдюмская |  | С | 2 | 2020 | 2020 | 1.2084 | 1.2084 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1.2084 | 1.2084
5 | Монтаж трансформаторов на более мощные в ТП г. Саратов |  | С | 6 | 2021 | 2021 | 4.4175 | 4.4175 | 0 |  | 6 | - | - | - | 6 | 4.4175 | 4.4175
6 | Монтаж трансформаторов на более мощные в ТП г. Саратов |  | С | 6 | 2022 | 2022 | 4.4175 | 4.4175 | 0 |  | - | 6 | - | - | 6 | 4.4175 | 4.4175
7 | Монтаж трансформаторов на более мощные в ТП г. Саратов |  | С | 6 | 2023 | 2023 | 4.4151 | 4.4151 | 0 |  | - | - | 6 | - | 6 | 4.4151 | 4.4151
8 | Монтаж трансформаторов на более мощные в ТП г. Саратов |  | С | 6 | 2024 | 2024 | 4.4151 | 4.4151 | 0 |  | - | - | - | 6 | 6 | 4.4151 | 4.4151
9 | Монтаж оборудования в ТП, г.Саратов |  | С | 4.127 | 2020 | 2020 | 1.3204 | 1.3204 | 0 | 4.13 | - | - | - | - | 4.13 | 1.3204 | 1.3204
10 | Монтаж оборудования в ТП, г.Саратов |  | С | 5.7 | 2021 | 2021 | 2.6266 | 2.6266 | 0 |  | 5.7 | - | - | - | 5.7 | 2.6266 | 2.6266
11 | Монтаж оборудования в ТП, г.Саратов |  | С | 5.7 | 2022 | 2022 | 2.6266 | 2.6266 | 0 |  | - | 5.7 | - | - | 5.7 | 2.6266 | 2.6266
12 | Монтаж оборудования в ТП, г.Саратов |  | С | 5.7 | 2023 | 2023 | 2.6266 | 2.6266 | 0 |  | - | - | 5.7 | - | 5.7 | 2.6266 | 2.6266
13 | Монтаж оборудования в ТП, г.Саратов |  | С | 5.7 | 2024 | 2024 | 2.6266 | 2.6266 | 0 |  | - | - | - | 5.7 | 5.7 | 2.6266 | 2.6266
2 | Новое строительство |  | С | 47.386 | 2015 | 2019 | 114.9698 | 114.9698 | 0 | 9.17 | 8.56 | 9.4 | 9.89 | 10.36 | 47.38 | 114.9698 | 114.9698
1 | Монтаж КЛ-6 кВ в г.Саратов, Ленинский р-он |  | С | 0.816 | 2020 | 2020 | 2.2941 | 2.2941 | 0 | 0.82 | - | - | - | - | 0.82 | 2.2941 | 2.2941
2 | Монтаж КЛ-10 кВ от ПС "Техническая"ф.1008,ф.1020 |  | С | 0.632 | 2020 | 2020 | 1.6831 | 1.6831 | 0 | 0.63 | - | - | - | - | 0.63 | 1.6831 | 1.6831
3 | Монтаж КЛ-6 кВ от ПС "Промышленная" ф.637 |  | С | 3.954 | 2020 | 2020 | 7.8017 | 7.8017 | 0 | 3.95 | - | - | - | - | 3.95 | 7.8017 | 7.8017
4 | Монтаж КЛ-10 кВ, г. Саратов |  | С | 3.774 | 2020 | 2020 | 8.0514 | 8.0514 | 0 | 3.77 | - | - | - | - | 3.77 | 8.0514 | 8.0514
5 | Монтаж КЛ-10 кВ, г. Саратов |  | С | 4.79 | 2021 | 2021 | 13.6697 | 13.6697 | 0 |  | 4.79 | - | - | - | 4.79 | 13.6697 | 13.6697
6 | Монтаж КЛ-10 кВ, г. Саратов |  | С | 5.1 | 2022 | 2022 | 14.1365 | 14.1365 | 0 |  | - | 5.1 | - | - | 5.1 | 14.1365 | 14.1365
7 | Монтаж КЛ-10 кВ, г. Саратов |  | С | 5.3 | 2023 | 2023 | 14.8809 | 14.8809 | 0 |  | - | - | 5.3 | - | 5.3 | 14.8809 | 14.8809
8 | Монтаж КЛ-10 кВ, г. Саратов |  | С | 5.51 | 2024 | 2024 | 15.1351 | 15.1351 | 0 |  | - | - | - | 5.51 | 5.51 | 15.1351 | 15.1351
9 | Монтаж КЛ-6 кВ, г. Саратов |  | С | 3.77 | 2021 | 2021 | 8.0571 | 8.0571 | 0 |  | 3.77 | - | - | - | 3.77 | 8.0571 | 8.0571
10 | Монтаж КЛ-6 кВ, г. Саратов |  | С | 4.3 | 2022 | 2022 | 9.1807 | 9.1807 | 0 |  | - | 4.3 | - | - | 4.3 | 9.1807 | 9.1807
11 | Монтаж КЛ-6 кВ, г. Саратов |  | С | 4.59 | 2023 | 2023 | 9.7718 | 9.7718 | 0 |  | - | - | 4.59 | - | 4.59 | 9.7718 | 9.7718
12 | Монтаж КЛ-6 кВ, г. Саратов |  | С | 4.85 | 2024 | 2024 | 10.3078 | 10.3078 | 0 |  | - | - | - | 4.85 | 4.85 | 10.3078 | 10.3078
* С - строительство, П - проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2015
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
| Утверждаю | [8 empty] | Утверждаю
| Министр промышлености и энергетики Саратовской области | [8 empty] | Директор ЗАО "Независимая электросетевая компания"
| /Шихалов М.Л./ | [8 empty] | /Д.В. Коробков/
| (подпись) | [8 empty] | (подпись)
| " " 20 года | [8 empty] | " " ________ 20 года
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на период 2015 г.
№ № | Наименование объекта | №Акта | Стадия реализации | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства** | Остаточная стоимость строительства** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  | Объем финансирования****
[10 empty] | План 2015 года | итого | План 2015 г. | итого
|  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  | 16.576 | 2015 | 2019 | 31.9537 | 31.9537 | 23.4367 | 16.58 | 16.58 | 23.4367 | 23.4367
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | С | 9.9 | 2015 | 2019 | 22.2738 | 22.2738 | 13.7568 | 9.9 | 9.9 | 13.7568 | 13.7568
1 | Реконстрцкия сетей в пос Соколовый |  | С | - | 2015 | 2019 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5
2 | Реконструкция РП "Новоузенский |  | С | - | 2015 | 2015 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | - | - | 0.24 | 0.24
3 | Монтаж оборудования ТП по ул. Новоузенская |  | С | 0.4 | 2015 | 2015 | 0.867 | 0.867 | 0.87 | 0.4 | 0.4 | 0.87 | 0.87
4 | Монтаж оборудования ТП, по ул. Казачья/Университетская |  | С | 2 | 2015 | 2015 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2 | 2 | 2.66 | 2.66
5 | Монтаж оборудования ТП по ул. Шелквичной |  | С | 0.8 | 2015 | 2015 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 0.8 | 0.8 | 1.449 | 1.449
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пос. Увек |  | С | 0.4 | 2015 | 2015 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
7 | Монтаж КЛ-6 кВ для соединения ТП-3603 и ТП-3602 |  | С | 4.3 | 2015 | 2016 | 10.68 | 10.68 | 4.16 | 4.3 | 4.3 | 4.16 | 4.16
8 | Монтаж оборудования ТП по ул.Антонова/Топольчанская |  | С | 2 | 2015 | 2015 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 2 | 2 | 3.298 | 3.298
9 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ, по ул.Курсантская/Октябрьская, р.п.Соколовый |  | С | - | 2015 | 2015 | 0.17976 | 0.17976 | 0.17976 | - | - | 0.17976 | 0.17976
2 | Новое строительство |  | С | 6.676 | 2015 | 2015 | 9.6799 | 9.6799 | 9.6799 | 6.68 | 6.68 | 9.6799 | 9.6799
1 | Строительство КЛ 6-10 кВ 2 нитки 150 м, 1-й пр. Ст. Разина |  | С | 0.3 | 2015 | 2015 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.3 | 0.3 | 0.59 | 0.59
2 | Строительство ТП по ул. 2 Дачная |  | С | 0.8 | 2015 | 2015 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.8 | 0.8 | 2.71 | 2.71
3 | Строительство КЛ 10 кВ 2 нитки 700 м. от ул. Исаева по ул. Муленкова |  | С | 1.4 | 2015 | 2015 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.4 | 1.4 | 1.37 | 1.37
4 | Монтаж КЛ-0,4 кВ, Лермонтова, 35 |  | С | 1.932 | 2015 | 2015 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.932 | 1.932 | 1.93 | 1.93
5 | Монтаж оборудования ТП, с. Усть-Курдюм |  | С | 0.25 | 2015 | 2015 | 0.79847 | 0.79847 | 0.79847 | 0.25 | 0.25 | 0.79847 | 0.79847
6 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по ул.Исаева |  | С | 0.035 | 2015 | 2015 | 0.067066 | 0.067066 | 0.067066 | 0.035 | 0.035 | 0.067066 | 0.067066
7 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в жилом районе Новосоколовогорский |  | С | 0.07 | 2015 | 2015 | 0.12723 | 0.12723 | 0.12723 | 0.07 | 0.07 | 0.12723 | 0.12723
8 | Строительство КЛ-10 кВ, по ул. Новоузенская |  | С | 0.456 | 2015 | 2015 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0778 | 0.456 | 0.456 | 0.0778 | 0.0778
9 | Монтаж КЛ-0,4 кВ в пос. Зональный |  | С | 1.021 | 2015 | 2015 | 1.6033 | 1.6033 | 1.6033 | 1.021 | 1.021 | 1.6033 | 1.6033
10 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в пос.Мирный |  | С | 0.072 | 2015 | 2015 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.072 | 0.072 | 0.07 | 0.07
11 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в жилом районе Новосоколовогорский |  | С | 0.054 | 2015 | 2015 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.054 | 0.054 | 0.05 | 0.05
12 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в жилом районе Новосоколовогорский |  | С | 0.286 | 2015 | 2015 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.29 | 0.29 | 0.286 | 0.286
* С - строительство, П - проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2016
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
| Утверждаю | [8 empty] | Утверждаю
| Министр промышлености и энергетики Саратовской области | [8 empty] | Директор ЗАО "Независимая электросетевая компания"
| /Шихалов М.Л./ | [8 empty] | /Д.В. Коробков/
| (подпись) | [8 empty] | (подпись)
| " " 20 года | [8 empty] | " " ________ 20 года
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на период 2016 г.
№ № | Наименование объекта | №Акта | Стадия реализации | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства** | Остаточная стоимость строительства** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  | Объем финансирования****
[10 empty] | План 2016 года | итого | План 2016 г. | итого
|  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  | 11.804 | 2015 | 2019 | 29.6855 | 29.6855 | 23.5252 | 10.654 | 10.654 | 23.5252 | 23.5252
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | С | 4.3 | 2015 | 2019 | 14.0029 | 14.0029 | 7.8426 | 3.15 | 3.15 | 7.8426 | 7.8426
1 | Реконструкция сетей в пос. Соколовый |  | С | - | 2015 | 2019 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5
2 | Монтаж КЛ-6 кВ для соединения ТП-3603 и ТП-3602 |  | С | 4.3 | 2015 | 2016 | 10.14 | 10.14 | 5.9797 | 3.15 | 3.15 | 5.9797 | 5.9797
3 | Реконструкция РП "Бытовик" |  | С | - | 2016 | 2016 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | - | - | 0.135 | 0.135
4 | Реконструкция РП "Уютный" |  | С | - | 2016 | 2016 | 0.24012 | 0.24012 | 0.24012 | - | - | 0.24012 | 0.24012
5 | Реконструкция КТП-3111 |  | С | - | 2016 | 2016 | 0.19994 | 0.19994 | 0.19994 | - | - | 0.19994 | 0.19994
6 | Монтаж оборудования ТП, 13-й Шелковичный проезд |  | С | 1.26 | 2016 | 2016 | 0.78781 | 0.78781 | 0.78781 | 1.26 | 1.26 | 0.78781 | 0.78781
2 | Новое строительство |  | С | 7.504 | 2015 | 2015 | 15.6826 | 15.6826 | 15.6826 | 7.504 | 7.504 | 15.6826 | 15.6826
1 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в пос. Новосоколовогорский |  | С | 0.54 | 2016 | 2016 | 0.33582 | 0.33582 | 0.33582 | 0.54 | 0.54 | 0.33582 | 0.33582
2 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в пос. Зональный |  | С | 0.39 | 2016 | 2016 | 0.59364 | 0.59364 | 0.59364 | 0.39 | 0.39 | 0.59364 | 0.59364
3 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в г.Саратов, Агрономический проезд |  | С | 0.215 | 2016 | 2016 | 0.31476 | 0.31476 | 0.31476 | 0.215 | 0.215 | 0.31476 | 0.31476
4 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в пос. Соколовый, ул. Лучевая |  | С | 0.075 | 2016 | 2016 | 0.098698 | 0.098698 | 0.098698 | 0.075 | 0.075 | 0.098698 | 0.098698
5 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в пос. Новосоколовогорский |  | С | 0.08 | 2016 | 2016 | 0.12942 | 0.12942 | 0.12942 | 0.08 | 0.08 | 0.12942 | 0.12942
6 | Монтаж КЛ-10 кВ в пос. Новосоколовогорский |  | С | 0.894 | 2016 | 2016 | 1.9062 | 1.9062 | 1.9062 | 0.894 | 0.894 | 1.9062 | 1.9062
7 | Монтаж КЛ-10 кВ в пос. Солнечный |  | С | 1.76 | 2016 | 2016 | 4.2189 | 4.2189 | 4.2189 | 1.76 | 1.76 | 4.2189 | 4.2189
8 | Монтаж КЛ-10 кВ , Мирный пер./ул.Сакко и Ванцетти |  | С | 1.65 | 2016 | 2016 | 3.9419 | 3.9419 | 3.9419 | 1.65 | 1.65 | 3.9419 | 3.9419
9 | Монтаж КЛ-10 кВ ул.Мичурина, Хользунова, Рахова |  | С | 1.9 | 2016 | 2016 | 4.1433 | 4.1433 | 4.1433 | 1.9 | 1.9 | 4.1433 | 4.1433
* С - строительство, П - проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.